## 封面
工程审核书
建设单位： | 福建省龙岩第一中学
工程名称： | 龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 429894 | 元
送审造价： | 430926 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位： | 龙岩文汇兴项目管理有限公司
编制日期： | 2026-06-24

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 430926 | 429894 | 2353 |  |  | -1032
合 计 |  | 430926 | 429894 | 2353 |  |  | -1032

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 室外总体市政工程 | 430926 | 429894 | 2353 |  |  | -1032
合 计 |  | 430926 | 429894 | 2353 |  |  | -1032

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 401324 | 400217 | -1107
1.1 | 室外道路 | 401324 | 400217 | -1107
2 | 措施项目费 | 9273 | 9397 | 124
2.1 | 总价措施项目费 | 4017 | 4008 | -9
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2358 | 2353 | -5
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1423 | 1420 | -3
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 236 | 235 | -1
2.2 | 单价措施项目费 | 5256 | 5389 | 133
3 | 其他项目费 | 20329 | 20280 | -49
3.1 | 暂列金额 | 20329 | 20280 | -49
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 430926 | 429894 | -1032

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
1 | 041001002001 | 拆除人行道 (1)材质:拆除原有30厚火烧板及70厚水泥砂浆结合层 | m2 | 2184.78 | 5.66 | 12365.85 | 2172.85 | 5.8 | 12602.53 | 236.68
1.1 | 40104025 | 拆除人行道(花岗岩面层 厚度3cm以内) | m2 | 2184.78 | 5.66 | 12365.85 | 2172.85 | 5.8 | 12602.53 | 236.68
2 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:12km (3)含机械装车 | m3 | 218.478 | 51.77 | 11310.61 | 217.285 | 54.93 | 11935.47 | 624.86
2.1 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 | 218.478 | 4.87 | 1063.99 | 217.285 | 5.28 | 1147.26 | 83.27
2.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距12km以内) | m3 | 218.478 | 46.9 | 10246.62 | 217.285 | 49.65 | 10788.2 | 541.58
新作路面
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)部位:素土夯实，夯实度>93% | m2 | 2184.78 | 1.35 | 2949.45 | 2172.85 | 1.42 | 3085.45 | 136
3.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2184.78 | 1.35 | 2949.45 | 2172.85 | 1.42 | 3085.45 | 136
4 | 040203003001 | 透层、粘层 (1)材料品种:乳化沥青 (2)喷油量:1.0L/m2 | m2 | 2184.78 | 4.12 | 9001.29 | 2172.85 | 4.12 | 8952.14 |  | 49.15
4.1 | 40203055T | 透层、粘层、封层、粘贴卷材(透层) | m2 | 2184.78 | 4.12 | 9001.29 | 2172.85 | 4.12 | 8952.14 |  | 49.15
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 (1)沥青品种:PAC-16 (2)厚度:60mm | m2 | 2184.78 | 94.19 | 205784.43 | 2172.85 | 94.26 | 204812.84 |  | 971.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 241411.63 |  |  | 241388.43 | 997.54 | 1020.74
分部分项工程量清单审核书
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)沥青混凝土种类:透水沥青 (4)石料粒径:中粒式 (5)含搅拌和运输，运距6km
5.1 | 40203035T | 中粒式沥青混凝土路面(中粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度6cm) | m2 | 2184.78 | 96.48 | 210787.57 | 2172.85 | 96.69 | 210092.87 |  | 694.7
5.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距9km以内) | m3 | -132.398 | 37.82 | -5007.29 | -131.675 | 40.04 | -5272.27 |  | 264.98
6 | 040203006002 | 沥青混凝土 (1)沥青品种:PAC-13 (2)厚度:40mm (3)沥青混凝土种类:透水沥青 (4)石料粒径:细粒式 (5)含搅拌和运输，运距6km | m2 | 2184.78 | 71.01 | 155141.23 | 2172.85 | 71.1 | 154489.64 |  | 651.59
6.1 | 40203039T | 细粒式沥青混凝土路面(细粒式沥青混凝土 机械摊铺 厚度4cm) | m2 | 2184.78 | 72.54 | 158483.94 | 2172.85 | 72.72 | 158009.65 |  | 474.29
6.2 | 40105019T | 混凝土(沥青)混合料运输(运输混凝土(沥青)混合料 自卸汽车 运距9km以内) | m3 | -88.265 | 37.82 | -3338.18 | -87.783 | 40.04 | -3514.83 |  | 176.65
7 | 040205007001 | 标记 (1)类型:消防通道 (2)材料品种:热熔漆 (3)规格尺寸:2*2.5m、实际大小依现场调整 | 个 | 4 | 268.64 | 1074.56 | 4 | 270.49 | 1081.96 | 7.4
7.1 | 40205026 | 字符、图形标记(文字、图形标记 热熔漆 字高、图形高3m) | 个 | 4 | 268.64 | 1074.56 | 4 | 270.49 | 1081.96 | 7.4
8 | 040205006001 | 标线 (1)线型:分界线 (2)材料品种:热熔漆 | m2 | 100 | 36.97 | 3697 | 87.52 | 37.21 | 3256.62 |  | 440.38
8.1 | 40205022 | 标线(分界线 热熔漆) | m2 | 100 | 36.97 | 3697 | 87.52 | 37.21 | 3256.62 |  | 440.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 159912.79 |  |  | 158828.22 | 7.4 | 1091.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 401324.42 |  |  | 400216.65 | 1004.94 | 2112.71

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:沥青混凝土摊铺机、压路机进出场各一台次 | 项 | 1 | 5256.46 | 5256.46 | 1 | 5388.74 | 5388.74 | 132.28
1.1 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 3547.06 | 3547.06 | 1 | 3621.38 | 3621.38 | 74.32
1.2 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 1709.4 | 1709.4 | 1 | 1767.36 | 1767.36 | 57.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 5256.46 |  |  | 5388.74 | 132.28
|  | 合 计： |  |  |  | 5256.46 |  |  | 5388.74 | 132.28

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 2358 | 2353 | -5
2 | 其他总价措施费 | 1423 | 1420 | -3
3 | 扬尘污染防治措施费 | 236 | 235 | -1
合 计 |  | 4017 | 4008 | -9

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20329 | 20280
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 20329 | 20280 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 20329 | 20280
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 20329 | 20280 |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 设备价格审核书
设备清单审核计价表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 | 合计 | 审核增减
本页小计
合 计

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 22622.48 |  |  |  | 22450.02
二 |  | 材料
1 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.07 | 35.35 | 5 | 7.07 |  | 35.35
2 | 01150020 | 六角空心钢 | φ22～25 | kg | 6.991 | 2.83 | 19.79 | 6.953 | 2.83 |  | 19.68
3 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 12.76 | 1.64 | 20.93 | 12.76 | 1.64 |  | 20.93
4 | 03130920 | 合金钻头 | φ10一字型 | 个 | 4.37 | 5.47 | 23.9 | 4.346 | 5.47 |  | 23.77
5 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 76.102 | 101.81 | 7747.96 | 75.687 | 101.81 |  | 7705.66
6 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 44.393 | 101.81 | 4519.64 | 44.151 | 101.81 |  | 4494.97
7 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 80.339 | 101.81 | 8179.3 | 79.9 | 101.81 |  | 8134.64
8 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 14798.498 | 0.76 | 11246.86 | 14717.691 | 0.76 |  | 11185.44
9 | 05030240 | 枕木 | 松特大方松原木×1.515 | m3 | 0.16 | 1853 | 296.48 | 0.16 | 1853 |  | 296.48
10 | 06570010 | 反光玻璃珠 |  | kg | 42.387 | 4.16 | 176.33 | 37.395 | 4.16 |  | 155.56
11 | 13110020 | 热熔标线涂料 |  | kg | 481.579 | 2.96 | 1425.47 | 425.419 | 2.96 |  | 1259.24
12 | 13110030 | 热塑标线底漆 |  | kg | 25.082 | 3.94 | 98.83 | 22.105 | 3.94 |  | 87.09
13 | 13310010 | 普通乳化沥青 |  | t | 2.258 | 2960 | 6660.96 | 2.238 | 2960 |  | 6624.59
14 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 14502.536 | 3.41 | 49453.65 | 14423.345 | 3.94 |  | 56827.98
15 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 240.326 | 7.62 | 1831.28 | 239.014 | 8.67 |  | 2072.25
16 | 22450045 | 高压风管 | φ25～6P～20m | m | 0.874 | 24.14 | 21.1 | 0.869 | 24.14 |  | 20.98
17 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 117.104 | 0.46 | 53.88 | 116.465 | 0.46 |  | 53.57
18 | 34110050 | 煤 |  | kg | 721.414 | 1.13 | 815.21 | 717.475 | 1.13 |  | 810.75
19 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3447.17 | 1 | 1436.82 | 1427.392 | 1 |  | 1427.39
20 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 21.362 | 1 | 21.36 | 21.362 | 1 |  | 21.36
21 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 312.174 | 1 | 312.17 | 312.174 | 1 |  | 312.17
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：龙岩一中新华都教学楼周边路面沥青铺设项目 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 80250260 | 透水沥青混凝土 | PAC-16C 碎石 | m3 | 132.398 | 1179.55 | 156169.67 | 131.675 | 1179.55 |  | 155316.9
23 | 80251150 | 透水沥青混凝土 | PAC-13 碎石 | m3 | 88.484 | 1310.61 | 115967.49 | 88 | 1310.61 |  | 115334.24
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.092 | 856.433 | 935.57 | 1.086 | 915.758 |  | 994.9
2 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.743 | 1037.751 | 770.87 | 0.739 | 1136.451 |  | 839.57
3 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.827 | 508.927 | 420.68 | 0.749 | 538.484 |  | 403.11
4 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.633 | 942.963 | 1540.3 | 1.625 | 998.539 |  | 1622.17
5 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1.5 | 1495.265 | 2242.9 | 1.5 | 1555.503 |  | 2333.25
6 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 3.233 | 491.282 | 1588.55 | 3.216 | 512.062 |  | 1646.7
7 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 621.143 | 310.57 | 0.5 | 654.837 |  | 327.42
8 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 4.544 | 728.729 | 3311.6 | 4.52 | 773.827 |  | 3497.33
9 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 3.233 | 814.271 | 2632.92 | 3.216 | 862.151 |  | 2772.52
10 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.284 | 989.736 | 281.12 | 0.282 | 1025.963 |  | 289.8
11 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 3.233 | 1252.456 | 4049.77 | 3.216 | 1294.488 |  | 4162.84
12 | 99130650 | 自行式热熔划线车 |  | 台班 | 0.625 | 216.49 | 135.31 | 0.547 | 216.49 |  | 118.42
13 | 99130660 | 热熔釜熔解车 |  | 台班 | 0.827 | 462.25 | 382.1 | 0.749 | 462.25 |  | 346.04
14 | 99130670 | 手推式热熔底漆车 |  | 台班 | 0.726 | 265.64 | 192.8 | 0.648 | 265.64 |  | 172.08
15 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91 | 0.5 | 363.81 |  | 181.91
16 | 99330060 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 16.386 | 11.151 | 182.71 | 16.296 | 11.151 |  | 181.72
17 | 99430260 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 9.22 | 255.084 | 2351.81 | 9.169 | 281.964 |  | 2585.45